## Sheet1
角色与人员分工计划表 |  |  | A-1组长计划 A-2每个成员 B-1每天由组长副组长检查每个成员工作进度写好 B-2每个成员6点前写好提交 组长A-1 没人A-2 6点钱b-2meigeren b-1zuzhangfuzuzhang 检查成员工作精度
人员 | 角色 | 职责分工
李影 |  | 管理演出厅（TTMS_UC_01）、设置座位（TTMS_UC_02）
张妍 | 管理员 | 管理剧目（TTMS_UC_03)、安排演出计划（TTMS_UC_04）、查询演出（TTMS_UC_05）
江婷婷 | 组长 | 统计销售额（TTMS_UC_08）、分析销售数据（TTMS_UC_09）、管理系统用户（TTMS_UC_10）
朱颖 | 副组长 | 查询演出票（TTMS_UC_06）、售票（TTMS_UC_07）
今日已完成函数6.12
Account_Perst_CheckAccFile()
Account_Perst_SelByName()
Account_Srv_Verify()
今日完成函数6.13
int Account_Perst_Insert()
Account_Srv_Add()
Account_Srv_InitSys()
SysLogin()

## Sheet2
项目编号 | 第六组 | 项目组名称 | 魔仙堡宝
班级学号 | 04163216 | 姓名 | 江婷婷
日期 |  | 2017/6/15
本日计划 | 开发计划安排 | 写TTMS_UC_09用例函数
| 实际计划安排 | 完成TTMS_UC_08、TTMS_UC_09函数，改完080910的bug，写了一些sale部分的函数
完成情况 | 已解决问题 | TTMS_UC_08、TTMS_UC_09、TTMS_UC_10功能都已经实现了,BUG也都改完了
| 未解决问题 | 使用框架studio里面删除的文件操作不成功，但是用自己的方法可以。
| 关键问题解决思路 | 去百度，问问别人
进度情况 | 正常 |  | 提前 | √ | 延迟
[6 empty] | 项目组编号 | 第六组 | 项目组名称 | 魔仙堡宝
[6 empty] | 日期 | 2017-06-15
[6 empty] | 本日计划 | 各成员完成各自负责的用例的所有函数，尽量能够让程序运行起来。
[6 empty] | 完成情况 | 成员姓名 | 工作内容 |  | 进度
[7 empty] | 江婷婷 | TTMS_UC_08、09功能实现,bug改完了 |  | 提前
[7 empty] | 李影 | 完成演出计划逻辑层持久层 |  | 延迟
[7 empty] | 张妍 | 完成schedule函数，bug改得差不多了 |  | 正常
[7 empty] | 朱颖 | 修改sale bug，写了schedule的持久化和逻辑层 |  | 正常